## PM
구분 | 추진내용 | 4월 | [7 empty] | 5월 | [8 empty] | 6월 | [8 empty] | 7월 | [8 empty] | 8월 | [8 empty] | 9월 | [6 empty] | 10월
|  | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 28 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30
계획 | 프로젝트 구상 및 범위와 일정계획 수립
사용자 요구사항 정의 및 명세 작성
분석 | 프로젝트 기능 분석과 관련 데이터 수집
개발 엔진 설치 및 시스템 분석
국내외 AI 주식투자 서비스 분석
유사 프로젝트 시행착오에 대한 분석
설계 | 데이터 수집과 신경망 구현
프론트엔드(UI, 메뉴) 설계
백엔드(시스템, DB, 보안) 설계
테스트 설계
개발 | 프론트엔드와 백엔드 구현
종목 추천과 주가 예측 기능 구현
자동 매매와 거래 교정 기능 구현
테스트 | 테스트 및 배포
오류 수정

## meeting
no | 날짜 | 구분 | 참석자 | 안건 | 결과
1 | 2024-04-02(화) | 계획 | 멘티 | 1. 주간회의 일시 정하기 2. 강화학습 공부 방향 논의 3. git 담당자 지정 | 1. 매주 토요일 오전 2. 기존에 배운 것 먼저 발표 준비 해오기 3. 김성준
2 | 2024-04-06(토) | 계획 | 멘티 | 1. 그룹웨어 확정 2. 파일서버 확정 3. ICT멘토링 레벨업패스 강의 지정 4. 중간고사 회의진행 논의 5. 강화학습 스터디 발표 진행 | 1. Discord 2. Google Drive 3. Python 데이터분석과 통계와 시각화 4. 4/13은 회의X, 4/20은 회의O 5. 준성, 수민 발표 진행함
3 | 2024-04-20(토) | 계획 | 멘티 | 요구사항 정의를 위한 업무 분담 | 준성 : AWS 알아보기 의주 : 주식 데이터와 AWS 알아보기 민경 : AI 주식 서비스 레퍼런스 알아보기
4 | 2024-04-27(토) | 계획 | 멘티 | 1. 요구사항 정의, 프로젝트 설계 논의 2. 역할분배 및 차주까지 진행할 내용 지정 3. 월간회의(멘토링데이) 일정논의 | 1. 지난주 분담업무 발표 진행 (준성, 의주, 민경) 2. 주식 데이터 및 AWS에 관해 발표 예정 (수민, 의주) 3. 5/4(토) 13시
5 | 2024-05-03(금) | 계획 | 멘티 | 1. 월간회의(5/4) 발표 준비 2. 요구/분석 산출물 작성영역 분배

## Issue
no | 날짜 | 담당자 | 중요도 | 상태 | 요약
1
2
3